## Arkusz1
Dwuletni Plan operacyjny KSOW na lata 2016-2017 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Województwo Małopolskie
L.p. | Priorytet PROW | Cel KSOW | Działanie KSOW | Nazwa / tytuł operacji | Cel, przedmiot i temat operacji | Forma realizacji operacji | Wskaźniki monitorowania realizacji operacji |  | Grupa docelowe | Harmonogram / termin realizacji (w ujęciu kwartalnym) |  | Budżet brutto (w zł) |  | Budżet brutto (w zł) |  | Wnioskodawca | Siedziba wnioskodawcy
[7 empty] | Wskaźnik | Jednostka |  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s
1 | II | 2 | 10 | Promocja Województwa Małopolskiego podczas targów Rolno-Spożywczych Grune Woche 2016 w Berlinie | promocja certyfikowanych produktów pochodzących z Małopolski | targi | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | odwiedzający targi | I | - | 212900 |  | 212900 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
2 | II | 2 | 10 | Promocja Województwa Małopolskiego podczas targów Smaki Regionów w Poznaniu | promocja certyfikowanych produktów pochodzących z Małopolski | targi | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | odwiedzający targi | III | - | 97900 |  | 97900 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
3 | II | 2 | 10 | Promocja małopolskich producentów należących do sieci dziedzictwa kulinarnego Małopolska podczas V edycji targów produktów regionalnych REGIONALIA w Warszawie organizowanych w dniach 22-24.04.2016 r. | promocja producentów należących do sieci dziedzictwa kulinarnego Małopolska oraz produktów spożywczych najwyższej jakości | targi | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | mieszkańcy Warszawy oraz przybywający do stolicy goście | III | - | 72400 |  | 72400 |  | Pstrąg Ojcowski, Magdalena Węgiel | 32-046 Minoga, ul. Przybysławice 84
4 | VI | 1 | 13 | Rozwój oraz promocja szlaku kulinarnego "Małopolska Trasa Smakoszy" w oparciu o potencjał obszarów wiejskich "Wieś dla smakoszy" | promocja tradycji kulinarnych, zdrowej żywności i wypoczynku na wsi | oznakowanie miejsc promocji produktów, szkolenia dla prowadzących punkty promocji produktów, wydanie albumu, audycja TV | liczba szkoleń, warsztatów | 4 | mieszkańcy wsi, rolnicy, przedsiębiorcy działający na obszarach wiejskich; turyści, konsumenci poszukujący oferty produktu lokalnego i wypoczynku na wsi | II-IV | - | 111700 |  | 111700 |  | Małopolska Organizacja Turystyczna | 30-150 Kraków, Rynek Kleparski 4/13
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 50
[7 empty] | liczba wydanych broszur, artykułów, publikacji itp. | 5000
[7 empty] | liczba działań promocyjnych w mediach | 1
5 | VI | 1 | 13 | Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce | pilotażowe wdrożenie systemu szkoleń dla gospodarstw agroturystycznych | szkolenia | liczba szkoleń, warsztatów | 3 | doradcy z MODR, LGD, pracownicy jst, gospodarstwa agroturystyczne | II-IV | - | 136500 |  | 136500 |  | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie | 31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 90
6 | III | 1 | 9 | Wyjazd studyjny - produkty regionalne i tradycyjne dobrym przykładem integracji i współpracy rolników w Małopolsce | promowanie zrzeszania się i współpracy rolników | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów/wizyt studyjnych/wymian eksperckich | 2 | rolnicy | II-IV | - | 9000 |  | 9000 |  | Małopolska Izba Rolnicza | 31-964 Kraków, oś. Krakowiaków 45a/15
[7 empty] | liczba uczestników wyjazdów/wizyt studyjnych/wymian eksperckich | 50
7 | II | 2 | 10 | Tradycja i nowoczesność polskiej wsi - stoisko promocyjno-informacyjne podczas targów AGROTRAVEL 2016 | promocja tradycyjnych produktów rękodzielniczych i produktów regionalnych oraz małopolskich atrakcji turystycznych | targi | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | osoby odwiedzające targi | I-II | - | 65500 |  | 65500 |  | Małopolska Sieć LGD | 34-531 Murzasichle, ul. Sądelska 55
8 | III | 3 | 13 | Przygotowanie i emisja 4 audycji TV promujących ideę Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska | promocja producentów zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska | audycja TV | liczba działań promocyjnych w mediach | 4 | mieszkańcy Małopolski | II-IV | - | 59000 |  | 59000 |  | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach | 32-082 Bolechowice, os. XXXV-lecia PRL 9
9 | III | 2 | 12 | Identyfikacja i prezentacja najlepszych praktyk z zakresu wytwarzania i promocji produktów lokalnych i regionalnych na terenie Województwa Małopolskiego oraz promocja mechanizmów dostaw i sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych | promocja i rozwój sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych, tradycyjnych | szkolenia, udział w imprezach promocyjnych | liczba szkoleń, warsztatów | 19 | rolnicy, konsumenci | II-IV | - | 49100 |  | 49100 |  | Małopolska Izba Rolnicza | 31-964 Kraków, oś. Krakowiaków 45a/15
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń, warsztatów | 285
[7 empty] | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 6
[7 empty] | liczba wydanych broszur, artykułów, publikacji itp. | 400
10 | I | 2 | 12 | Opracowanie projektu, wydrukowanie, opublikowanie oraz zapewnienie kolportażu dożynkowej wkładki informacyjno-promocyjnej | promocja rozwoju obszarów wiejskich, promocja PROW | publikacja | liczba wydanych broszur, artykułów, publikacji itp. | 40000 | mieszkańcy Małopolski | II-III | - | 21000 |  | 21000 |  | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
11 | II | 2 | 10 | Promocja Województwa Małopolskiego podczas targów Rolno-Spożywczych Grune Woche 2017 w Berlinie | promocja certyfikowanych produktów pochodzących z Małopolski | targi | liczba targów, wystaw, jarmarków, festynów, dożynek | 1 | odwiedzający targi | - | I |  | 206000 |  | 206000 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
12 | I | 2 | 12 | Opracowanie projektu, wydrukowanie, opublikowanie oraz zapewnienie kolportażu dożynkowej wkładki informacyjno-promocyjnej | promocja rozwoju obszarów wiejskich, promocja PROW | publikacja | liczba wydanych broszur, artykułów, publikacji itp. | 40000 | mieszkańcy Małopolski | - | II/III |  | 25000 |  | 25000 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
13 | VI | 5 | 4 | Szkolenia dla LGD | Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej podejścia LEADER, w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność. | szkolenia | liczba uczestników szkoleń | 400 | przedstawiciele LGD | - | I-IV |  | 41000 |  | 41000 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
[7 empty] | liczba szkoleń | 5
14 | 6 | 1 | 6 | Tworzenie i funkcjonowanie obiektów sportowych na przykładzie Unii Europejskiej | aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich, tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy poprzez współpracę sektora publicznego i prywatnego oraz NGO, | wyjazd studyjny | liczba uczestników | 12 | przedstawiciele lokalnych kłubów sportowych, ludowych zespołów sportowych, gmin, NGO, partnerów projektu | - | III-IV |  | 32360 |  | 32360 | Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej | 31-135 Kraków, ul. S. Batorego 2/19
15 | 1 | 1 | 6 | Promocja gospodarstw ekologicznych i nowych odmian roślin w rolnictwie | wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, promocja jakości życia na wsi i promocja wsi jako miejsca do rozwoju zawodowego | konferencja połączona z wizytą studyjną | liczba uczestników | 90 | rolnicy, zainteresowani nowymi rodzajami upraw ( żywnośc ekologiczna, nowe odmiany jagód), zainteresowani prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych | - | III-IV |  | 5477.74 |  | 5477.74 | Gmina Słomniki | 32-090 Słomniki, ul. T. Kościuszki 64
[7 empty] | liczba konferencji wraz z wizytą studyjną | 3
16 | 3 | 1 | 6 | Nowe możliwości - rolniczy handel detaliczny | upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw | szkolenia dla rolników, organizacja stoisk promujących sprzedaż bezpośrednią podczas 3 imprez planerowych, spot radiowy i strona internetowa promujące sprzedaż bezpośrednią | liczba szkoleń | 19 | rolnicy, mieszkańcy Małopolski | - | III-IV |  | 27931.5 |  | 27931.5 | Małopolska Izba Rolnicza | 31-964 Kraków, oś. Krakowiaków 45a/15
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń | 285
[7 empty] | liczba imprez plenerowych | 3
[7 empty] | liczba odwiedzających imprezy | 6700
[7 empty] | liczba egz. broszury | 50000
[7 empty] | liczba emisji spotu radiowego | 30
[7 empty] | liczba słuchaczy | 5000
[7 empty] | liczba odsłon w ciągu 1 roku strony internetowej | 600
17 | 2 | 1 | 6 | Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole | wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich | warsztaty praktyczne | liczba warsztatów | 3 | rolnicy prowadzący lub zamierzający prowadzić działalność agroturystyczną | - | III-IV |  | 12236.55 |  | 12236.55 | Małopolska Izba Rolnicza | 31-964 Kraków, oś. Krakowiaków 45a/15
[7 empty] | liczba uczestników warsztatów | 45
18 | 3 | 1 | 6 | Innowacyjność w przetwórstwie produktów żywnościowych Małopolski | wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, w tym tworzenie nowych miejsc pracy | konferencja | liczba konferencji | 1 | rolnicy, doradcy, przedstawiciele LGD, zainteresowani rozwojem drobnego przetwórstwa | - | III-IV |  | 12399.85 |  | 12399.85 | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 32-082 Bolechowice, oś. XXXV-lecia PRL 9
[7 empty] | liczba uczestników konferencji | 100
19 | 3 | 1 | 6 | Praktyczne warsztaty oceny wina dla małopolskich winiarzy | upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego | warsztaty praktyczne dla winiarzy z Małopolski połączone z oceną produkowanych przez nich win | liczba warsztatów | 1 | producenci win, właściciele winnic, rolnicy zajmujący się winiarstwem | - | III-IV |  | 23829.5 |  | 23829.5 | Tarnowska Organizacja Turystyczna | 33-100 Tarnów, ul. Wekslarska 11
[7 empty] | liczba uczestników | 28
20 | 3 | 1 | 9 | Przetwórstwo lokalne na małą skalę podstawą marketingu na wsi | wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, w tym tworzenie nowych miejsc pracy | szkolenia połączone z praktycznymi warsztatami | liczba szkoleń | 3 | rolnicy oraz przedstawiciele LGD i doradcy rolni | - | III-IV |  | 8856.19 |  | 8856.19 | Małopolska Izba Rolnicza | 31-964 Kraków, oś. Krakowiaków 45a/15
[7 empty] | liczba uczestników szkoleń | 75
21 | 3 | 2 | 10 | Małopolskie produkty regionalne potencjałem do rozwoju obszaru | upowszechnienie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, promocja małopolskich produktów regionalnych | impreza targowa, wirtualne stoisko w internecie | liczba stoisk | 11 | producenci małopolskich produktów regionalnych, mieszkańcy regionu | - | II-III |  | 36346.6 |  | 36346.6 | Stowarzyszenie Grupa ODROLNIKA | 33-114 Rzuchowa, Rzuchowa 1
[7 empty] | liczba odwiedzajacych | 1000
[7 empty] | liczba wirtualnych stoisk | 1
22 | 6 | 5 | 11 | Noc świętojańska - Wianki na Dunajcu | aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz NGO | impreza plenerowa | liczba imprez plenerowych | 1 | mieszkańcy gminy, turyści | - | II |  | 10591 |  | 10591 | Gmina Krościenko nad Dunajcem | 34-450 Krościenko nad Dnajcem, Rynek 35
[7 empty] | liczba odwiedzajacych | 700
[7 empty] | liczba wystawców | 2
[7 empty] | liczba materiałów informacyjno-promocyjnych | 200
23 | 1 | 2 | 12 | Zachodnie nowatorskie "drogowskazy" na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce | upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, promocja jakości życia na wsi i promocja wsi jako miejsca do rozwoju zawodowego, upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego, w tym w zakresie optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego | wyjazd studyjny | liczba wyjazdów studyjnych | 1 | przedstawiciele doradztwa rolniczego, izby rolniczej, UR w Krakowie, LGD | - | III |  | 49200 |  | 49200 | Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie | 31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
[7 empty] | liczba uczestników wyjazdu studyjnego | 16
[7 empty] | liczba egz. broszury | 1000
[10 empty] | Operacje własne |  |  |  | Operacje partnerów
[10 empty] | 2016 |  | 2017 |  | 2016 |  | 2017
[10 empty] | liczba | kwota | liczba | kwota | liczba | kwota | liczba | kwota
[10 empty] | 3 | 331800 | 3 | 272000 | 7 | 503200 | 10 | 219228.93