ROCZNE SPRAWOZDANIE

z realizacji

Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010 - 2011,

sporządzonego przez sekretariat regionalny KSOW w Województwie Małopolskim*

w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Część I. Informacje ogólne

- Proszę wskazać, które cele, zdaniem Państwa, określone dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zostały osiągnięte w Państwa regionie w roku 2010 dzięki realizacji planu działania KSOW na lata 2010-2011?

| Lp. | Cele działań | Cel zaplanowany do osiągnięcia | Cel osiągnięty | Przykłady zrealizowanych działań szczegółowych przyczyniających się do osiągnięcia celu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana doświadczeń oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. | X | X | „Udział SR KSOW w Pikniku Programu Poznaj Dobrą Żywność poprzez promocję produktu tradycyjnego i regionalnego, a także agroturystyki i turystyki w Małopolsce” „Udział w Międzynarodowych Targach Agro w Kijowie” Wyjazd studyjny dla LGD do Kraju Związkowego Turyngii w dniach 23-26 sierpnia 2010 r” „Wyjazd studyjny dla parterów KSOW na Węgry w dniach od 28 listopada -1 grudnia 2010 r.” „Redyk na Bielanach – Wystawa dorobku kultury pasterskiej” Współorganizacja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej „Agropromocja w Nawojowej” |
| 2. | Aktywizacja podmiotów zaangażowanych lub potencjalnie mogących zaangażować się w rozwój obszarów wiejskich. | X | X | Konsultacje dla Lokalnych Grup Działania” Konferencja: Zintegrowane podejście do rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach Natura 2000”; Konferencja: „Zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich” Współorganizacja konkursu „Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne” Współorganizacja konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Zielone Lato” |
| 3. | Wzmacnianie potencjału administracji zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich. | X | X | IV Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca scaleń gruntów „Scalenia gruntów ważnym instrumentem ochrony przed powodzią” |
| 4. | Usprawnienie przepływu informacji na temat programów związanych z obszarami wiejskimi. | X | X | Portal regionalny KSOW, „ Cykl Odcinków poświęcony działalności parterów Sieci i dobrym praktykom” Wkładka informacyjna w regionalnej prasie poświęcona KSOW i działaniom wdrażanym przez SW w ramach PROW |
| 5. | Promocja poszukiwania rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich. | X | X | „ Cykl Odcinków poświęcony działalności parterów Sieci i dobrym praktykom” Konferencja „ Odnawialne Źródła Energii na obszarach wiejskich Województwa Małopolskiego”, |
| 6. | Wsparcie MRiRW w zakresie analizy i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. |  |  |  |

- Proszę podać przyczynę niezrealizowania zakładanego celu?

Uzasadnienie:

- Liczba partnerów KSOW na poziomie regionalnym (proszę wypełnić poniższą tabelę):

| Lp. | Nazwa grupy partnerów | Liczba (stan na dzień 31.12.2010) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samorząd gminny | 84 | 57,14% |
| 2. | Samorząd powiatowy | 3 | 2,04% |
| 3. | LGD | 31 | 21,08% |
| 4. | Stowarzyszenia | 17 | 11,56% |
| 5. | Fundacje | 3 | 2,04% |
| 6. | Towarzystwa |  |  |
| 7. | Uczelnie wyższe | 3 | 2,04% |
| 8. | Szkoły średnie |  |  |
| 9. | Banki |  |  |
| 10. | Urzędy administracji państwowej |  |  |
| 11. | Kościoły, związki wyznaniowe |  |  |
| 12. | Organizacje branżowe |  |  |
| 13. | Izby rolnicze | 1 | 0,68% |
| 14. | Instytuty resortowe | 1 | 0,68% |
| 15. | Jednostki badawczo-rozwojowe | 1 | 0,68% |
| 16. | Ośrodki doradztwa rolniczego | 2 | 1,36% |
| 17. | Służby ochrony przyrody | 1 | 0,68% |
| 18. | Sieci eksperckie |  |  |
| 19. | Porozumienia |  |  |
| 20. | Przedsiębiorcy |  |  |
| 21. | Osoby fizyczne |  |  |
| 22. | Inne (wymienić kategorię) | … |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  |  | … |  |  |
| Razem: | 147 |  |

Dodatkowe informacje:

Część II. Działania zrealizowane i niezrealizowane w ramach planu działania KSOW na lata 2010-2011

- Zrealizowane działania szczegółowe objęte planem działania (proszę wypełnić poniższą tabelę)

| Nazwa działania obligatoryjnego | Nazwa działania szczegółowego | Planowany termin realizacji działania szczegółowego (kwartalnie) | Data realizacji działania szczegółowego | Udział partnerów w realizacji działania** | Realizacja priorytetu(/ów)* | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat | Konkurs: 1. Na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych* | II-IV kwartał | 1 lipca 2010 r.- 31 grudnia 2010 r. | W konkursie brały udział samorządy gminne | Priorytet 4 |  |
|  | Konkurs: 2. Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne | II-IV kwartał | 26 lipca 2010 r. – 4 września 2010 r. | W konkursie uczestniczyli rolnicy ekologiczni | Priorytet 4 |  |
|  | Konkurs:3. Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne | II-IV kwartał | 13 lipca 2010 r. – 4 września 2010 r. | W konkursie udział wzięli właściciele gospodarstw ekologicznych | Priorytet 4 |  |
| Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” | Współorganizacja lub organizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz promocją informacji i doświadczeń wśród zainteresowanych podmiotów: Współorganizacja konferencji SURE Zrównoważony Rozwój obszarów miejskich i wiejskich „Redyk na Bielanach – Wystawa dorobku kultury pasterskiej” Agropromocja - Międzynarodowa Wystawa Rolnicza w Nawojowej Zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich* „Program wsparcia rozwoju rolnictwa w województwie małopolskim na lata 2011 – 2013 ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki tradycyjnej, w tym sadownictwa, warzywnictwa, pszczelarstwa i owoców miękkich | II – IV kwartał 2010 r. | 19-21 maja 2010 r. 19 września 2010 r. 4/5 września 2010 r. 13/14 listopada 2010 r. 17 listopada 2010 r. | FAOW, MRiRW, LGD Koła Gospodyń Wiejskich z Małopolski, Producenci MODR, LGD, Rolnicy Koła Gospodyń Wiejskich z Małopolski, Producenci MODR, LGD, Rolnicy Związek Młodzieży Wiejskiej, Centrum Doradztwa Rolniczego Samorządy gminne | Priorytet 1 Priorytet 4 Priorytet 3,4 Priorytet 3,4 Priorytet 1 Priorytet 1 |  |
|  | Wspieranie lokalnej tradycji - udział w przedsięwzięciach mających na celu kultywowanie tradycji: Współorganizacja wystawy zwierząt podczas XIII Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej | II-IV kwartał 2010 r. | 24/25 kwietnia 2010 r. | Uniwersytet Rolniczy – Centrum kształcenia Ustawicznego, MIR, LGD | Priorytet 2 |  |
| Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia oraz wymiana doświadczeń między LGD | Organizacja szkoleń tematycznych dla LGD: Konsultacje dla LGD („Wdrażanie LSR”) Organizacja imprez masowych i kulturalnych Spotkanie konsultacyjne z LGD (dot. Funkcjonowania LGD) Szkolenie dla LGD ("Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja", Warsztaty dla kierowników i dyrektorów biur LGD z terenu Małopolski Konsultacje - szkolenie dla LGD („Wdrażanie LSR”) Szkolenia dla doradców, osób pomagającym beneficjentom w przygotowaniu wniosków* Szkolenie dla LGD dotyczące realizacji LSR | I-IV kwartał 2010 r. | 19 stycznia 2010 r. 27 maja 2010 r. 2 lipca 2010 r. 30 września 2010 r. 12 października 2010 r. 13/14 października 2010 r. 17/18 listopada 2010 r. 19.11.2010 r. | Lokalne Grupy działania, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Priorytet 3 i 4 |  |
| Zarządzanie siecią | Programy telewizyjne informujące o KSOW | IV kwartał 2010 r. | Październik 2010 r. | Samorządy gminne | Priorytet 4 |  |
|  | Wkładka nt. KSOW i działalności partnerów w regionalnej prasie | III i IV kwartał | 20 sierpnia 2010 r. i 29 października 2010 r. | Samorządy gminne | Priorytet 4 |  |
|  | Materiały promocyjne i gadżety reklamowe | III kwartał 2010 r. | Listopad-grudzień 2010 r. | - | Priorytet 4 | Przedłużające się procedury związane z przetargiem unijnym spowodowały opóźnienie w zakupie materiałów |
|  | Monitoring funkcjonowania KSOW |  |  | - |  |  |
| Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej | Wyjazdy w celu wymiany informacji, doświadczeń i know-how z zakresu rozwoju obszarów wiejskich Wyjazd studyjny do Kraju Związkowego Turyngii Wyjazd studyjny na Węgry* | II i III kwartał 2010 r. | 23-27 sierpnia 2010 r. 28 listopada- 1 grudnia 2010 r. | Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Środowiska Naturalnego Kraju Związkowego Turyngii, LGD i Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa | Priorytet 1 Priorytet 3 Priorytet 4 |  |
|  | Wymiana informacji i doświadczeń poprzez wyjazdy w celu udziału w przedsięwzięciach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich mające na celu wymianę informacji, doświadczeń i know-how: Udział SR KSOW w Pikniku Programu Poznaj Dobrą Żywnosć Udział SR KSOW w Międzynarodowych Targach Agro w Kijowie | II – IV kwartał 2010 r. | 12 czerwca 2010 r. 14-19 czerwca 2010 r. | LGD, Producenci Producenci | Priorytet 2 i 4 |  |
| Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Analiza sytuacji rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce pod względem osiągnięć, potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich: Konferencja:Zintegrowane podejście do rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach Natura 2000, Konferencja dotycząca OŹE Scalenia gruntów instrumentem ochrony przed powodzią | I-IV kwartał 2010 r. | 26 marca 2010 r. 17 marca 2010 r. 30 września 2010 r. | Samorządy Gminne, AGH, Rolnicy ekologiczni, MODR, Samorządy Gminne, Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Środowiska Naturalnego | Priorytet 1 i 5 |  |

*proszę wskazać, do realizacji którego priorytetu przyczyniło się działanie:

Priorytet 1. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Priorytet 2. Lokalna tradycja, jako element rozwoju obszarów wiejskich w regionach polskich.

Priorytet 3. Wzmacnianie rozwoju lokalnego poprzez zwiększanie efektywności realizacji lokalnych strategii rozwoju.

Priorytet 4. Aktywizacja i wzmacnianie działań partnerów sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Priorytet 5. Wzmocnienie systemu oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich.

**w przypadku organizacji przedsięwzięcia z partnerem, należy wpisać nazwę partnera, w przeciwnym przypadku wpisujemy „-”

- Niezrealizowane lub częściowo niezrealizowane działania objęte planem działania (proszę wypełnić poniższą tabelę)

| Nazwa działania obligatoryjnego | Nazwa działania szczegółowego | Pierwotnie planowany termin realizacji działania szczegółowego (kwartalnie) | Zmieniony termin realizacji działania szczegółowego LUB rezygnacja z realizacji działania szczegółowego | Udział partnerów w realizacji działania** | Przyczyny niezrealizowania lub częściowego niezrealizowania działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zarządzanie Siecią | Publikacja i dystrybucja opracowań m.in. o produktach tradycyjnych w Województwie Małopolskim | I, II kwartał 2010 r. | 0 | 0 | Prace w zakresie przedmiotowego działania zostały podjęte w III kwartale, jednakże z uwagi na procedury i zamówienia publiczne kontynuacja działań została przesunięta na rok 2011 |
|  | Spotkania, seminaria z zakresu rozwoju obszarów wiejskich | I, III kwartał 2010 r. | 0 | 0 | Brak zainteresowania ze strony parterów |
| Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej | Wymiana informacji i doświadczeń poprzez wyjazdy w celu udziału w przedsięwzięciach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich mające na celu wymianę informacji, doświadczeń i know-how: Wyjazd na targi Grune Woche do Berlina 2011 r. | I-IV kwartał 2011 | 21- 30 stycznia 2011 r. | Udział producentów | Działanie realizowane w 2011 r. |
| 3.6 Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej | Współpraca regionalna i międzynarodowa z instytucjami zajmującymi się rozwojem obszarów wiejskich | I-IV kwartał 2010 r. | 0 | 0 | Podjęte zostały przygotowania do przyjęcia w Małopolsce delegacji z Rumunii, jednakże z przyczyn finansowych w/w delegacja odmówiła przyjazdu |

**w przypadku organizacji przedsięwzięcia z partnerem, należy wpisać nazwę partnera, w przeciwnym przypadku wpisujemy „-”

Część III. Poniesione wydatki w ramach KSOW w roku 2010

- Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem struktury KSOW (proszę wypełnić poniższe tabele)

| Nr | Rodzaj kosztów poniesionych na funkcjonowanie struktury KSOW | etat / sztuka / liczba | Koszt całkowity brutto (PLN) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w Sekretariacie Regionalnym KSOW łącznie ze składkami pracodawcy (umowa o pracę / umowa zlecenie, nagrody) | 5,2 | 247 911,20 |  |
| 2. | Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (zestawy) | 1 | 4 507,66 |  |
| 3. | Materiały biurowe (art. papiernicze, itp.) | - | 5 842,92 | Koszulki, długopisy, spinacze, zakreślacze, bruliony, zeszyty, cienkopisy, papier ksero, materiały eksploatacyjne |
| 4. | Wyposażenie (meble, telefony, itp.) | - | 1 307,84 | Biurko długie, biurko komputerowe, kontenerek |
| 5. | Delegacje krajowe | 12 | 1 332,25 |  |
| 6. | Delegacje zagraniczne (w tym spotkania dotyczące KSOW oraz dotyczące ESOW) | 13 | 18 555,24 |  |
| 7. | Szkolenia krajowe / zagraniczne | 4 | 628,00 |  |
| 8. | Studia podyplomowe | - | - |  |
| 9. | Kursy językowe | 3 | 3 927,61 | 1-os/2 semestry; 1 os/1 semestr |
| 10 | Inne (proszę podać jakie?) Koszty organizacyjne utrzymania pracowników | 12 m-cy | 55 541,23 | Wynajem powierzchni biurowej, sprzątanie pomieszczeń, abonament telefoniczny, koszty rozmów, internet |
| SUMA | 339 353,95 |  |
| % kosztów zrealizowanych zadań związanych z funkcjonowaniem struktury KSOW w roku 2010 | 63,93% |  |

| Lp. | Forma zatrudnienia osób pracujących w sekretariacie regionalnym KSOW | Liczba ogólna (w całym roku 2010) | Liczba bieżąca (stan na dzień 31.12.2010) | Informacja o okresie zatrudnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a. | umowa o pracę | 5,2 | 5,2 | Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. |
| 1b. | umowa zlecenie |  |  |  |
| 1c. | umowa o dzieło |  |  |  |

Dodatkowe informacje:

- Poniesione wydatki związane z realizacją działań szczegółowych w ramach planu działania KSOW (proszę wypełnić poniższą tabelę)

| Nazwa działania obligatoryjnego | Nazwa działania szczegółowego | Planowany koszt brutto (PLN) | Faktyczny koszt brutto realizacji działania (PLN) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat | Konkurs: 1. Na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych* | 25 000,00 | 10 691,31 |  |
|  | Konkurs: 2. Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne |  | 2 800,00 |  |
|  | Konkurs:3. Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne |  | 6 000,00 |  |
| Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” | Współorganizacja lub organizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz promocją informacji i doświadczeń wśród zainteresowanych podmiotów: Współorganizacja konferencji SURE Zrównoważony Rozwój obszarów miejskich i wiejskich „Redyk na Bielanach – Wystawa dorobku kultury pasterskiej” Agropromocja - Międzynarodowa Wystawa Rolnicza w Nawojowej Zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich* „Program wsparcia rozwoju rolnictwa w województwie małopolskim na lata 2011 – 2013 ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki tradycyjnej, w tym sadownictwa, warzywnictwa, pszczelarstwa i owoców miękkich | 239 000,00 | 5 000,00 142 437,00 33 377,50 17 595,00 9 000,00 |  |
|  | Wspieranie lokalnej tradycji - udział w przedsięwzięciach mających na celu kultywowanie tradycji: Współorganizacja wystawy zwierząt podczas XIII Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej | 40 000,00 | 3 000,00 |  |
| Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia oraz wymiana doświadczeń między LGD | Organizacja szkoleń tematycznych dla LGD: Konsultacje dla LGD („Wdrażanie LSR”) Organizacja imprez masowych i kulturalnych Spotkanie konsultacyjne z LGD (dot. Funkcjonowania LGD) Szkolenie dla LGD ("Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja", Warsztaty dla kierowników i dyrektorów biur LGD z terenu Małopolski Konsultacje - szkolenie dla LGD („Wdrażanie LSR”) Szkolenia dla doradców, osób pomagającym beneficjentom w przygotowaniu wniosków* Szkolenie dla LGD dotyczące realizacji LSR | 65 476,00 | 7 563,98 1 242,00 177,64 2 563,80 2006,00 250,94 13 977,00 8 640,00 |  |
| Zarządzanie siecią | Programy telewizyjne informujące o KSOW | 60 000,00 | 50 630,00 |  |
|  | Wkładka nt. KSOW i działalności partnerów w regionalnej prasie | 60 000,00 | 40 138,00 |  |
|  | Materiały promocyjne i gadżety reklamowe | 90 000,00 | 80 093,00 |  |
|  | Publikacja i dystrybucja opracowań m.in. o produktach tradycyjnych w Województwie Małopolskim | 100 000,00 | 0 |  |
|  | Spotkania, seminaria z zakresu rozwoju obszarów wiejskich | 20 000,00 | 0 |  |
|  | Monitoring funkcjonowania KSOW | - | - |  |
| Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej | Wyjazdy w celu wymiany informacji, doświadczeń i know-how z zakresu rozwoju obszarów wiejskich Wyjazd studyjny do Kraju Związkowego Turyngii Wyjazd studyjny na Węgry* | 100 000,00 | 38 700,00 52 313,00 |  |
|  | Wymiana informacji i doświadczeń poprzez wyjazdy w celu udziału w przedsięwzięciach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich mające na celu wymianę informacji, doświadczeń i know-how: Udział SR KSOW w Pikniku Programu Poznaj Dobrą Żywnosć Udział SR KSOW w Międzynarodowych Targach Agro w Kijowie Wyjazd na targi Grune Woche do Berlina 2011 r. | 50 000,00 | 3 866,18 29 101,80 1 650,00 | Opłata rejestracyjna za udział w targach Grune Woche w Berlinie 2011 r. |
| 3.6 Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej | Współpraca regionalna i międzynarodowa z instytucjami zajmującymi się rozwojem obszarów wiejskich | 45 000,00 | 0 |  |
| Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Analiza sytuacji rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce pod względem osiągnięć, potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich: Konferencja:Zintegrowane podejście do rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach Natura 2000, Konferencja dotycząca OŹE Scalenia gruntów instrumentem ochrony przed powodzią | 50 000,00 | 10 414,00 13 240,00 8 925,00 |  |
| SUMA | 944 476,00 | 595 393,15 |  |
| Niewykorzystane środki zarezerwowane na realizację działań w roku 2010 | 349 082,85 |  |
| % realizacji planu działania w roku 2010 | 63,03% |  |

Część IV. Informacje szczegółowe dotyczące realizacji planu działania

- Informacje wskaźnikowe (proszę wypełnić poniższą tabelę):

| Nr | Wskaźnik | Osiągnięta wartość wskaźnika | Koszt brutto realizacji zadania (PLN) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba partnerów KSOW działających na poziomie lokalnym | - | - |  |
| 2. | Liczba partnerów KSOW działających na poziomie regionalnym | 147 | - |  |
| 3. | Liczba partnerów KSOW działających na poziomie krajowym | - | - |  |
| 4. | Liczba zarejestrowanych użytkowników portalu KSOW | brak danych | - |  |
| 5. | Liczba zarejestrowanych wejść na stronę KSOW | 3 859 | - |  |
| 6. | Liczba wejść na dane zakładki tematyczne strony KSOW - obszar tematyczny … | KSOW :399 Leader :354 Produkty regionalne i tradycyjne :99 Linki :121 Kalendarium: 118 Baza dobrych praktyk :73 Baza partnerów KSOW: 154 Pliki do pobrania: 134 Kontakt :364 Archiwum: 99 | - | Liczba odsłon poszczególnych stron w okresie 1.01.2010 – 31.12.2010 |
| 7. | Liczba szkoleń/seminariów | 8 | 36 421,36 |  |
| 8. | Liczba uczestników szkoleń/seminariów | 500 | - |  |
| 9. | Liczba konferencji | 6 | 64 174,00 |  |
| 10. | Liczba uczestników konferencji | 580 | - |  |
| 11. | Liczba grup tematycznych (podać nazwę, np. grupa tematyczna ds. ochrony środowiska, ekologii, itp.) |  | - |  |
| 12. | Liczba spotkań grup tematycznych (rozróżnić na obszar tematyczny) | - | - |  |
| 13. | Liczba zorganizowanych konkursów | 3 | 19 491,31 |  |
| 14. | Liczba uczestników konkursu | 22 | - |  |
| 15. | Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych | 2 | 91 013,00 |  |
| 16. | Liczba uczestników wyjazdów studyjnych | 68 | - |  |
| 17. | Liczba zorganizowanych targów/wystaw | 5 | 213 432,48 |  |
| 18. | Liczba uczestników w targach/wystawach | 60 | - |  |
| 19. | Liczba pozostałych spotkań |  |  |  |
| 20. | Liczba uczestników pozostałych spotkań |  | - |  |
| 21. | Liczba materiałów informacyjno-promocyjnych (np. publikacje, gadżety) | 21 | 80 093,00 |  |
| 22. | Liczba ekspertyz i analiz |  |  |  |
| 23. | Liczba projektów służących identyfikacji i przeniesieniu dobrych praktyk (np. konferencja, seminarium, itp.) | 8 | - | 3 pr.- Nr 13, 2 pr.- NR 17, 3 pr. -NR 9 |
| 24. | Liczba projektów w zakresie innowacyjności (np. konferencja, seminarium, itp.) |  |  |  |
| 25 | Liczba projektów w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej (np. konferencja, seminarium, itp.) | 1 | - |  |
| 26. | Liczba realizowanych/zrealizowanych projektów w ramach współpracy międzyterytorialnej - proszę wskazać obszar współpracy … | 2 | - |  |
| 27. | Liczba realizowanych/zrealizowanych projektów w ramach współpracy międzynarodowej - proszę wskazać sieci, kraje ... - proszę wskazać obszar współpracy … |  |  |  |
| 28. | Inne (proszę podać jakie?) Programy telewizyjne informujące o KSOW | 5 | 50 630,00 |  |
| 29. | Wkładka nt. KSOW i działalności partnerów w regionalnej prasie | 2 | 40 138,00 |  |
| SUMA | 595 393,15 |  |
| Dot. 21(1) | Tytuł publikacji, autor | Nakład | Koszt jednostkowy brutto realizacji (PLN) |
| 21(1a) | XII Dożynki Województwa Małopolskiego (Opracowanie merytoryczne: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich) | 30 000 | 0,67 |
| 21(1b) | Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – działania wdrażane przez Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach PROW 2007-2013 (Opracowanie merytoryczne: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich) | 30 000 | 0,67 |
| 21(1c) |  |  |  |
| … |  |  |  |

| Dot. 21(2) | Wykaz poszczególnych materiałów promocyjno-informacyjnych (innych niż w tabeli 21(1)) | Nakład | Koszt brutto realizacji (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21(2a) | Smycz | 1000 | 80 093,00 (Zamówienie zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego) |
| 21(2b) | Brelok odblaskowy, buzia | 1000 |  |
| 21(2c) | Pamięć przenośna USB, 8 GB | 300 |  |
| 21(2d) | Torba z juty | 1000 |  |
| 21(2e) | Zegar ścienny | 50 |  |
| 21(2f) | Solniczka i pieprzniczka, kształt krówki | 100 |  |
| 21(2g) | Filiżanka ze spodkiem pakowana pojedynczo | 100 |  |
| 21(2h) | Skórzany portfel męski | 100 |  |
| 21(2i) | Skórzany portfel damski | 100 |  |
| 21(2j) | Pióro wieczne | 50 |  |
| 21(2k) | Koszulka damska | 100 |  |
| 21(2l) | Koszulka męska | 100 |  |
| 21(2ł) | Torba na dokumenty | 40 |  |
| 21(2m) | Torba na laptopa | 60 |  |
| 21(2n) | Torba podróżna na kółkach | 25 |  |
| 21(2o) | Plecak | 20 |  |
| 21(2p) | Teczka papierowa A4 z notatnikiem | 300 |  |
| 21(2r) | Blok A4 z długopisem | 200 |  |
| 21(2s) | Komplet zakreślaczy w pudełku | 200 |  |
| 21(2t) | Podkładki korkowe | 5000 |  |

| Dot. 22 | Tytuł ekspertyzy / analizy, wykonawca | Koszt brutto realizacji (PLN) |
| --- | --- | --- |
| 22(a) | - | - |
| 22(b) |  |  |
| 22(c) |  |  |
| … |  |  |

- Na wdrażanie których działań PROW 2007-2013 miały wpływ przedsięwzięcia realizowane w ramach KSOW? (proszę wypełnić poniższą tabelę)

| Nr | Nazwa działania | Liczba projektów | Koszt brutto realizacji zadania (PLN) | % całości budżetu planu działania na rok 2010 (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego |  |  |  |
| 111 | Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie | - | - | - |
| 112 | Ułatwianie startu młodym rolnikom | - | - | - |
| 113 | Renty strukturalne | - | - | - |
| 114 | Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów | - | - | - |
| 121 | Modernizacja gospodarstw rolnych | - | - | - |
| 123 | Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej | - | - | - |
| 125 | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa | - | - | - |
| 126 | Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych | - | - | - |
| 132 | Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności | - | - | - |
| 133 | Działania informacyjne i promocyjne | - | - | - |
| 142 | Grupy producentów rolnych | - | - | - |
| II | Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich |  |  |  |
| 211,212 | Wpieranie gospodarowania na obszarach górskich i na innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) | - | - | - |
| 214 | Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) | - | - | - |
| 221,223 | Zalesienia gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne | - | - | - |
| 226 | Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych | - | - | - |
| III | Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |  |  |  |
| 311 | Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej | - | - | - |
| 312 | Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw | - | - | - |
| 321 | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | - | - |  |
| 313,322,323 | Odnowa i rozwój wsi | 3 | 93 316,00 | 9,88% |
| IV | Oś. Leader |  |  |  |
| 413 | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | 3 | 16 454,92 | 1,74% |
| 421 | Wdrażanie projektów współpracy | 2 | 91 013,00 | 9,63% |
| 431 | Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja | 5 | 19 966,44 | 2,1% |
| SUMA |  |  |  |

Uwagi:

- Zidentyfikowane dobre praktyki w ramach wdrażanych działań PROW 2007-2013? (proszę wypełnić poniższą tabelę)

| Nr | Nazwa działania | Liczba projektów w bazie dobrych praktyk na portalu KSOW | % wszystkich projektów w bazie dobrych praktyk na portalu KSOW |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego |  |  |
| 111 | Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie | - | - |
| 112 | Ułatwianie startu młodym rolnikom | - | - |
| 113 | Renty strukturalne | - | - |
| 114 | Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów | - | - |
| 121 | Modernizacja gospodarstw rolnych | - | - |
| 123 | Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej | - | - |
| 125 | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa | - | - |
| 126 | Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych | - | - |
| 132 | Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności | - | - |
| 133 | Działania informacyjne i promocyjne | - | - |
| 142 | Grupy producentów rolnych | - | - |
| II | Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich |  |  |
| 211,212 | Wpieranie gospodarowania na obszarach górskich i na innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) | - | - |
| 214 | Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) | - | - |
| 221,223 | Zalesienia gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne | - | - |
| 226 | Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych | - | - |
| III | Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej |  |  |
| 311 | Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej | - | - |
| 312 | Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw | - | - |
| 321 | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | - | - |
| 313,322,323 | Odnowa i rozwój wsi | 3 | 37,5% |
| IV | Oś. Leader |  |  |
| 413 | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | - | - |
| 421 | Wdrażanie projektów współpracy | - | - |
| 431 | Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja | - | - |
| SUMA |  |  |

Uwagi:

- Zidentyfikowane dobre praktyki w ramach innych programów operacyjnych? (proszę wypełnić poniższą tabelę)

| Nr | Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 | Liczba projektów w bazie dobrych praktyk na portalu KSOW | % wszystkich projektów w bazie dobrych praktyk na portalu KSOW |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Działanie |  |  |
|  | 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu | 1 | 12,5% |
|  | 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat B Dziedzictwo przyrodnicze | 1 | 12,5% |
|  | 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego, Schemat A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych | 1 | 12,5% |
| SUMA |  |  |

| Nr | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | Liczba projektów w bazie dobrych praktyk na portalu KSOW | % wszystkich projektów w bazie dobrych praktyk na portalu KSOW |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Działanie |  |  |
|  | Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | 1 | 12,5% |
|  | Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 1 | 12,5% |
| SUMA |  |  |

Uwagi:

- Proszę wskazać, jakie problemy pojawiły się w trakcie realizacji planu działania KSOW w roku, który obejmuje sprawozdanie?

  - .................................................................

  - .................................................................

  - ……………………………………………...

...)   ……………………………………………...

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą (data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej)

Akceptuję:

…………………………………

(data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej)

Osoba do kontaktu w sprawach roboczych:

Imię nazwisko:  Agnieszka Dziwisz

Telefon: 12/63 03 395

Fax: 12/29 90 741

e-mail:  adziw@malopolska.mw.gov.pl

# Footnotes

UWAGA Każda strona sprawozdania powinna być opatrzona parafą oraz pieczęcią osoby/osób upoważnionych